# Промежуточный отчет по реализации проекта

# за I полугодие 2015 – 2016 учебного года

# Этап - подготовительный

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать творческую группу по внедрению технологии проблемного диалога | Создание творческой группы МОУ по апробации проблемного диалога в образовательный процесс. Планирование деятельности творческой группы на 2015-2017 г.г. | Создана творческая группа. План работы творческой группы на 2015 – 2017 г.г. | Создана творческая группа МОУ. Составлен план работы творческой группы на 2015 -2017 г.г. |  |
| 2 | Провести анализ образовательной ситуации в учреждениях – участниках инновационной площадки | Изучение уровня готовности педагогов к инновационной деятельности | Апробирована и внедрена в деятельность педагогов МОУ -технология проблемного диалога | Выявление готовности педагогов МОУ к инновационной деятельности |  |
| 3 | Методическое освоение педагогами технологии проблемного диалога | Курсовая подготовка «Технология проблемного диалога в практике работы образовательной организации в условиях реализации ФГОС» (автор Мельникова Е.Л., 24-72часа) Тренинг «Конструирование проблемных ситуаций в образовательной деятельности». Создание картотеки проблемных ситуаций. | Повысить уровень теоретической компетенции по вопросу «Технология проблемного диалога» Наработка вариантов проблемных ситуаций по разным темам. | Повышен уровень теоретической компетенции по вопросу «Технология проблемного диалога» в рамках КПК у пяти педагогов. Все педагоги МОУ прошли тренинг. |  |

Отчет составила: ст. воспитатель Полякова Н.В.