**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении»**

**за I полугодие 2019-2020 учебного года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать по какой причине)** |
| **1** | Разработать нормативно-правовую базу проекта | Круглый стол | Составлен и утвержден план работы | Утвержден план работы МИП на 2019-2020 учебный год. Создана нормативно-правовая база проекта. Разработана «Дорожная карта проекта» | -------- |
| **2** | Оценка материально-технической базы | Мониторинг | Разработаны план-программа развития условий ДОУ для реализации проекта | Полностью соответствует запланированным | --------- |
| **3** | Обучение педагогов ДОУ- участников проекта | Обучающие курсы и семинары | Повышение компетентности педагогов ДОУ по вопросам оказания ранней помощи | Полностью соответствует запланированным | --------- |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать какие и причину внесения коррективов: нет

Отчет составила: ст. воспитатель МДОУ «Детский сад №158» Краснова Ю.В.