**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении"**

**МДОУ «Детский сад № 158»**

**за I полугодие 2021 - 2022 учебного года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Совершенствовать нормативно-правовую базу.  | Работа с документами Участие в организационном совещании  | Утвержден план работы МИП на 2021 – 2022 учебный год.Сформирована папка методических материалов по итогам 2020-2021 уч. года | Заключен договор о сетевом взаимодействии, утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ) Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
| 2 | Продолжать создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через реализацию планов внутрифирменного и внутрисетевого обучения. | Внутрифирменная и внутрисетевая методическая работа | Проведены семинары, мастер-классы | Реализуется план работы сетевого сообщества. На платформе ZOOM участвовали в организационных совещаниях. Реализуется годовой план работы ДОУ, функционирует рабочая группа.  |  |
| 3 | Разработать методические материалы по организации Службы ранней помощи в ДОУ | Заседание рабочей группы, обсуждение плана работы по разработке содержания методических материалов  | Проведены семинары, мастер-классы | Разработано оглавление, введение и первая часть методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОУ |  |
| 4 | Обобщить результаты педагогической деятельности и транслировать инновационный опыт на методических мероприятиях для педагогов муниципальной системы образования. | Организационные совещанияМастер-класс | Проведены организационные совещания, семинары и мастер-классы для работников МСО  | 23.11.2021 Семинар «Особенности развития мелкой моторики у детей раннего возраста с нарушениями ОДА в условиях детского сада» |  |
| 5 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Старший воспитатель: Краснова Ю.В.