**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Социокультурная городская среда как образовательный ресурс воспитания дошкольников»**

**МДОУ «Детский сад № 158»**

**за I полугодие 2024-2025 учебного года**

Руководитель организации - координатора – Воробьева Татьяна Валентиновна, заведующий МДОУ “Детский сад № 226”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Создать условия для работы по теме проекта в ДОУ | **Круглый стол «Алгоритм от А до Я»:** разработка локальных актов, регулирующей деятельность площадки, детальная проработка плана сетевого взаимодействия;Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов – участников МИП по теме проекта (метод анкетирования). Семинар **«**Новые подходы к использованию краеведческих ресурсов в работе с дошкольниками» на базе библиотеки-филиала № 5 Досугового центра "Журавлик" Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках проекта;Способность к развитию краеведческой работы в ДОУ | - Заключен договор о сетевом взаимодействии;- Сформированы рабочие группы (творческие команды) ДОУ-участников площадки;- Составлен календарный план работы проектной команды;- Проведен анализ анкетирования педагогов с использованием Google формы;- Определен алгоритм систематизации материалов;- Установлено сотрудничество с социальными партнерами по теме проекта;- Использование педагогамиинформационных образовательных ресурсов библиотеки в работе по проекту | Выполнено |
| 2 | Систематизировать опыт работы ДОУ по использованию ресурсов городской социокультурной среды для становления у дошкольников ценностных ориентаций. | **Заседание проектной группы «Алгоритм от А до Я»**- создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность -выбор маршрутов и социокультурных объектов для освоения детьми;- разработка стратегии освоения ближайшего окружения городской среды: освоение первого маршрута № 1 «Моя улица»  | Вовлеченность педагогов в творческий поиск и реализацию собственного опыта работы с детьми в рамках темы проекта. | - Обеспечена методическая поддержка педагогов ДОУ;- Определены маршруты, социокультурные объекты;- Проведены экскурсии с детьми на тему «Моя улица» - Подобраны и внедрены в практику педагогические технологии, реализуемые в проекте.  | Выполнено |
| 3 | Создать условия для эффективного сотрудничества с семьями воспитанников. | **Заседание проектной группы** Оценка готовности родительской общественности к участию в проекте (метод анкетирования)Разработка положения фестиваля для детей «Я там был, и тебе советую»Создание Квест- игры «Зимний Ярославль» | Вовлеченность членов семей дошкольников в сотворчество в процессе социокультурного развития | - Проведен анализ анкетирования родителей с использованием Google формы;- Проведен фото-кросс «Я там был, и тебе советую» (выставка семейных фотографий в условиях городской среды).- Разработан проект виртуальной квест-игры «Зимний Ярославль» | Выполнено  |
| 4 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ознакомление педагогов и родительской общественности с ходом реализации проекта. Ведение страницы на сайте ДОУ. | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_изменения в проект не вносились

Отчет составила: старший воспитатель Полякова Н.В.