Утверждаю

Заведующий МДОУ

«Детский сад №158»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Л.Шомина

**План работы**

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №158»**

**по участию в деятельности сетевой инновационной площадки Всероссийского образовательного проекта**

**«Мир Без Опасности»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия и задачи** | **Дата** | **Участники** | **Ответственный** | **Планируемый результат** |
| **I. Ресурсное обеспечение** |
| ***1. Нормативно-правовые условия*** |
| 1.1 | Проект приказа о создании инновационной группы ДОО | Январь 2025 |  | Руководитель ДОО  | Приказ по ДОО о создании инновационной группы |
| 1.2 | Формирование плана работы ИП | Январь 2025 |  | Старший воспитатель  | План работы инновационной группы на год |
| 1.3 | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой инновационной площадки (при необходимости) | В течение всего периода Проекта | Ст. воспитатель Ю.В.Краснова | Руководитель ДОО  | Договоры о сотрудничестве |
| 1.4 | Составление аналитического отчета о результатах инновационной деятельности по Проекту | Завершающий этап Проекта | Инновационная группа Т.Р.ТоксонбаеваЮ.В.Краснова | Старший воспитатель | Аналитическая справка(по установленной форме) |
| ***2. Кадровые условия*** |
| 2.1 | Обеспечить условия для обученияУчастников сетевой площадки на курсах повышения квалификации по программе «Формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к традиционным ценностям российского общества (на материале парциальной образовательной программы И.А.Лыковой «Мир Без Опасности»)», в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий» | В соответствии с графиком проведения курсов Института | Т.Р.ТоксонбаеваЮ.В.Краснова | Старший воспитатель | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2 | Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров, вебинаров по формированию культуры безопасности личности и приобщению детей к базовым российским ценностям – «Родина», «Природа», «Культура», «Человек», «Семья», «Труд», «Жизнь»,«Здоровье» | Расписание семинаров Института (дистанционно) | Т.Р.ТоксонбаеваЮ.В.Краснова | Руководитель ДОО  | График участия членов рабочей группы, согласно расписанию |
| 2.3 | Поддерживать профессиональное сотрудничество участников сетевой площадки по тематике Всероссийского образовательного Проекта | В течение всего периода Проекта | Т.Р.ТоксонбаеваЮ.В.Краснова | Старший воспитатель | Расширение социального капитала организации |
| ***3. Научно-методические условия*** |
| 3.1 | Пополнять методическую библиотеку ДОО программно-методическими, наглядно-дидактическими и другими материалами по тематике Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Старший воспитатель | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.2 | Создать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Старший воспитатель | Вебинары, видеосюжеты, презентации и др. |
| 3.3 | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности реализации парциальной программы «Мир Без Опасности» в образовательном процессе |  | Инновационная группа Т.Р.ТоксонбаеваЮ.В.Краснова | Старший воспитатель | Электронный банк диагностических методик на сайте Института |
| ***4. Материальные условия*** |
| 4.1 | Создать развивающую предметно- пространственную среду для реализации Проекта (в соответствии с методическими рекомендациями к проектированию развивающей предметно-пространственной среды), включающую:- программно-методические и наглядно-дидактические пособия по теме Проекта;- игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта | На первом этапе Проекта |  | Руководитель ДОО  | Уточнить количество приобретаемых комплектов для каждой группы ДОО – участника Проекта |
| 4.2 | Организовать условия в пространстве группового или иного (в т.ч. специально выделенного) помещения для реализации Проекта по формированию основ культуры безопасности личности | На первом этапе Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Воспитатели ДОО | Оснащенность образовательного процесса |
|  | **II. Организационно-педагогическая работа** |
| 1. | Координационные совещания инновационной группы | Ежеквартально | Инновационная группа Т.Р.ТоксонбаеваЮ.В.Краснова | Старший воспитатель | Протоколы заседаний |
| 2. | Консультации по проблемам освоения и реализации парциальной образовательной программы «Мир Без Опасности» в ДОО  | В течение всего периода Проекта – по мере необходимости | Т.Р.ТоксонбаеваЮ.В.Краснова для педагогов ДОО  | Ответственный в соответствии с тематикой консультации | Материалы консультаций |
| 3. | Организация образовательного процесса с использованием методик и технологий парциальной образовательной программы И.А.Лыковой «Мир Без Опасности» | Январь 2025 г. – июнь 2028 г. | Педагогический коллектив ДОО | Старший воспитатель | Фото, видео – материалы, зафиксировавшие процесс и результаты образовательной деятельности |
| 4. | Организация и проведение детско-взрослых проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлениям культуры безопасности (витальной, социальной, дорожной, пожарной, экологической) с возможностью привлечения детей, родителей. | Согласно плану проведения мероприятий | Педагогический коллектив ДОО | Старший воспитатель | Программа мероприятия (электронная ссылка на интернет – ресурс) |
| 5. | Проведение семинаров – практикумов, вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в реализации Проекта | Согласно плану проведения мероприятий | Педагогический коллектив ДОО,Т.Р.ТоксонбаеваЮ.В.Краснова | Старший воспитатель | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 6. | Анализ результативности системы педагогической работы, направленной на формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к базовым российским ценностям в соответствии с ФОП ДО | Ежегодно(июнь) | Инновационная группаТ.Р.ТоксонбаеваЮ.В.Краснова | Старший воспитатель | Отчет о проделанной работе, аналитические материалы |
| 7. | Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой инновационной площадки Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Старший воспитатель | Публикации, выступления, видеосюжеты, презентации и др. |
| 8. | Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта | Май – июнь 2028 | Инновационная группаТ.Р.ТоксонбаеваЮ.В.Краснова | Заведующий ДОО,Старший воспитатель | Сборник материалов конференции, сертификаты участников конференции |
| **III. Информационные ресурсы** |
| 1. | Коммуникация в постоянно-действующей координационной группе в ВК | В течение ИД | Инновационная группаТ.Р.ТоксонбаеваЮ.В.Краснова | Старший воспитатель | Участие в мероприятиях сетевой инновационной площадки |
| 2. | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о Проекте и деятельности СИП | В течение всего периода Проекта | Педагоги ДОО | Старший воспитатель | Ссылка на информацию |

 Старший воспитатель

 МДОУ «Детский сад №158» Ю.В.Краснова