|  |
| --- |
|  |

**РИП «Создание центра психолого – педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет на базе дошкольной образовательной организации»**

**План мероприятий МДОУ «Детский сад № 158»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | |
| 1. **Организационное направление деятельности участников РИП в ДОУ** | | | | | |
| 1.1. | | Подготовить документацию по участию в РИП (приказ, положение, план мероприятий) | до 30 марта 2020 г. | | Заведующий ДОУ Шомина Г.Л.  Ст. воспитатель Краснова Ю.В. |
| 1.2. | | Провести анкетирование педагогов с последующим анализом, с целью изучения педагогической компетентности и мастерства, выявление основных проблем, с которыми могут столкнуться педагоги в процессе работы в РИП: умения педагога, степень принятия, освоения и реализации здоровьесберегающих технологий. | март 2020 г. | |
| 1.3. | | Сформировать творческую, профессионально компетентную команду педагогов и специалистов ДОУ соисполнителей для работы в соответствии с заявленной темой (список, должность). | до 24 марта 2020 г. | |
| 1.4. | | Подготовить методический план по работе с педагогами | март - апрель 2020 г. | |
| 1. **Теоретическое направление деятельности участников РИП в ДОУ** | | | | | |
| 2.1. | | Изучать литературу, транслирующую информацию об основных направления по психолого – педагогическому сопровождению детей от 0 до 3 лет (проведение педсоветов, педагогических часов по изучению необходимых материалов и литературы, обмен уже наработанным опытом между педагогами ДОУ соисполнителей) | в течение года | | Ст. воспитатель  Краснова Ю.В.. |
| 2.2. | | Посещение мастер-классов на базе МДОУ, соисполнителей РИП  (по плану работы РИП)  Обмен положительных моментов и возникших проблем работы РИП совместно с соисполнителями. | 23 сентября 2020г. | | Педагог – психолог Малькова Н.В. |
| 2.3. | | Использовать интернет-ресурсы, методическую и научно – практическую литературу и др. в работе по теме РИП: составление аннотированного списка используемой в работе литературы. | сентябрь - декабрь 2020 г. | | Ст. воспитатель  Краснова Ю.В. |
| **3. Практическое направление деятельности участников РИП в ДОУ** | | | | | |
| 3.1. | | Представление опыта работы над проектом. | сентябрь – декабрь 2020 г. | | Заведующий ДОУ Шомина Г.Л.  Ст. воспитатель Краснова Ю.В. |
| 3.2. | | Проведение семинаров – практикумов, консультаций для педагогов с привлечением специалистов ДОУ |
| 3.3. | | Обсуждение проблем освоения и апробирования взятых на вооружение методик на педагогических советах, круглых столах, тренингах. |
| 3.4. | | Подготовка пакета материалов по работе РИП в рамках заявленной темы (конспекты занятий, совместных мероприятий и т.п.) | до 30 ноября 2020 г. | | Ст. воспитатель Краснова Ю.В. |
| 3.5. | | Сформировать базу видеосюжетов с целью дальнейшего использования, как обучающих фильмов для обмена опытом (записи фрагмента или целого занятия, прогулки и т.д.) |
| **4. Информационное сопровождение проекта: отражение деятельности на сайте ОУ.** | | | | | |
| 4.1 | | Поэтапное информирование о работе соисполнителей РИП в соответствии с планом работы | ежеквартально | | Ст. воспитатель Краснова Ю.В. |
| **5. Предоставление отчетов по результатам деятельности РИП в соответствии с утвержденным планом работы ДОУ соисполнителей.** | | | | | |
| 5.1. | Представление обобщенного материала работы ДОУ соисполнителей в печатном и/или электронном виде | | май 2021г. | | Заведующий ДОУ Шомина Г.Л.  Ст. воспитатель Краснова Ю.В. |