**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Инновационные подходы достижения реализации регионального проекта**

**" Современная школа" национального проекта " Образование"**

**(подпроект «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»)**

**МДОУ «Детский сад № 158»**

**август – декабрь 2020 года**

Руководитель проекта - М.В. Плескевич, начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля.

Куратор – И.В. Лаврентьева, заместитель директора МОУ «ГЦРО» города Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Совершенствовать нормативно-правовую базу.  | Работа с документами Участие в организационном совещании «Перспективы работы МИП» | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ) Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
| 2 | Внедрить в образовательную деятельность с детьми дошкольного современные образовательные технологии, средства, методы и приемы, синхронизирующие работу полушарий головного мозга. | Диагностика детей.Использование кейса материалов для работы с воспитанниками | Использование в образовательной деятельности с детьми  | Подобраны и согласованы с научным руководителем диагностические материалы для воспитанников.Проведена диагностика детей по направлениям «эйдетика», «ментальные карты», проанализированы результаты. |  |
| 3 | Продолжать создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через реализацию планов внутрифирменного и внутрисетевого обучения. | Внутрифирменная и внутрисетевая методическая работаОрганизационные совещания | Проведены семинары, мастер-классы | Реализуется план работы сетевого сообщества. На платформе ZOOM участвовали в организационных совещаниях, в том числе по диагностике воспитанников, подготовке к муниципальным мероприятиям. Реализуется годовой план работы ДОУ, функционирует рабочая группа.  |  |
| 4 | Обобщить результаты педагогической деятельности и транслировать инновационный опыт на методических мероприятиях для педагогов муниципальной системы образования. | Организационные совещанияМастер-класс | Проведены организационные совещания, семинары и мастер-классы для работников МСО  | Инновационный опыт учреждений был представлен на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» в ноябре 2020 года (видеоролик)На платформе ZOOM проведены организационные совещания .В октябре организован семинар – практикум для работников МСО «Рисование двумя руками» (ответственный – МДОУ № 235)В декабре - муниципальный семинар«Мудрое движениеИнтегрирующая роль движений в системе «интеллект-тело» (ответственный – МДОУ № 6)Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ  |  |
| 5 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет

Старший воспитатель: Полякова Наталья Валентиновна