**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей 3 -7 лет»**

**МДОУ «Детский сад № 158»**

**за I полугодие 2022 - 2023 учебного года**

Координатор проекта – Шаврина Наталья Альбертовна, методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Формирование нормативно-правовой документации, регламентирующих деятельность площадки на базе ДОУ | Организационное совещание | Создана нормативно-правовая база | - Заключен договор о сетевом взаимодействии;  - разработаны и утверждены положения;  - создана рабочая группа (уровень ДОУ);  - календарно-тематическое планирование |  |
| 2 | Изучение и анализ существующего опыта работы ДОУ по формированию у детей дошкольного возраста предпосылок функциональной грамотности | Анализ существующего опыта в дошкольных учреждениях РФ, участие в деятельности всероссийского инновационного образовательного проекта «Реализация вариативных образовательных практик по ФПФГ у детей 3-7 лет» | Повышение теоретической компетенции педагогов ДОУ в вопросах ФПФГ дошкольников | Участие в деятельности всероссийского инновационного образовательного проекта «Реализация вариативных образовательных практик по ФПФГ у детей 3-7 лет»  Прошли КПК «Функциональная грамотность для дошкольников» (2чел.) |  |
| 3 | Повышение профессиональной компетенции педагогов учреждения в вопросах ФПФГ дошкольников | Участие в вебинарах О.Г. Скоролуповой | Повышение профессиональной компетенции педагогов учреждения в вопросах ФПФГ дошкольников | Повысилась профессиональная компетенция педагогов учреждения в вопросах ФПФГ дошкольников |  |
| 4 | Определение составляющих функциональной грамотности дошкольников в части «Математическая грамотность» | Практикумы: «Составляющие ФПФГ в части «Математическая грамотность» при реализации тематического планирования: «Мой любимый детский сад», «Осень», «ЗОЖ». | Повышение практической компетенции педагогов ДОУ в вопросах ФПФГ дошкольников в рамках реализации тематического планирования. | Наработаны методические материалы для планирования ФПФГ в рамках реализации тематического планирования. |  |
| 5 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте ОУ | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в план не вносились

Отчет составила: старший воспитатель Полякова Наталья Валентиновна

13.12.2022