**Промежуточный отчет по реализации проекта в рамках**

**МРЦ «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей"**

**МДОУ «Детский сад № 158»**

**за I полугодие 2022 - 2023 учебного года**

Руководитель проекта - Н.В. Кошлева, старший методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Составить план мероприятий на 2022-2023 учебный год | Организационное совещание «Перспективы работы МРЦ» 12.09.2022 | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ | Утвержден план работы на 2022-2023 учебный год  Создание рабочей группы внутри ДОУ |  |
| 2 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ | Посещение мастер-классов | Распространение педагогического опыта, обучение педагогов. | Активное применение современных методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия в работе с детьми |  |
| 3 | Подготовка к проведению семинаров из цикла «Азбука эйдетики» | Собрание рабочей группы на платформе ZOOM | Подготовлены семинары/мастер -классы из цикла «Азбука эйдетики» для педагогов города | Определены рабочие группы по проведению семинаров/ мастер-классов из цикла «Азбука эйдетики» для педагогов города |  |
| 4 | Обобщить результаты педагогической деятельности и транслировать инновационный опыт для педагогов муниципальной системы образования. | Организационные совещания  Мастер-класс | Проведены организационные совещания, семинары и мастер-классы для работников МСО | Опыт работы был представлен на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство МСО города Ярославля». Тема «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений»  (видеоролик и мастер-класс «Игры для интеллектуального развития детей», ноябрь 2022г.) |  |
| 5 | Проведение мастер-класса из цикла «Азбука эйдетики» для педагогов города | Мастер-класс «Маленькие секреты большой памяти»  МДОУ №№ 97, 158, 170,192 | Педагоги познакомились с методами и приемами эйдетики, получили практические рекомендации по их использованию в своей работе. | Педагоги города приняли активное участие в мастер-классе, получили практические рекомендации по использованию методов и приемов эйдетики в своей работе. 09.12.2022 |  |
| 6 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Отчет составила: старший воспитатель Полякова Наталья Валентиновна

13.12.2022