**Промежуточный отчет по реализации проекта в рамках**

**МРЦ «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей"**

**МДОУ «Детский сад № 158»**

**за I полугодие 2023 - 2024 учебного года**

Руководитель проекта - Н.В. Кошлева, старший методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Составить план мероприятий на 2023-2024 учебный год | Организационное совещание «Перспективы работы МРЦ» на платформе ZOOM 08.09.2023 | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ | Заключен договор о сетевом взаимодействии. Создание рабочей группы внутри ДОУ. Утвержден план работы на 2023-2024 учебный год |  |
| 2 | Трансляция опыта работы. Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга | Совещание участников МРЦ по подготовке материалов к размещению в сообществе педагогов в сети ВК «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» 10.2023 | Подготовлен материал к размещению в сообществе педагогов в сети ВК. | Функционирование сообщества педагогов в сети ВК «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» |  |
| 3 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. | Распространение педагогического опыта, посещение мастер-классов, семинаров | Использование в образовательной деятельности с детьми ментальных карт, кинезиологических упражнений, рисование двумя руками | Активное применение современных методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия в работе с детьми.  Мастер-класс «Давайте поиграем» МДОУ «Детский сад № 6» 29.11.2023 |  |
| 4 | Организационное совещание «Подготовка к проведению муниципального мастер-класса из цикла «Азбука эйдетики». Конкурс на лучшую игру по эйдетике «Моя авторская игра» | Собрание рабочей группы на платформе ZOOM 15.12.2023 | Подготовлены мастер -класс из цикла «Азбука эйдетики» для педагогов города | Определены рабочие группы по проведению мастер-класса «Топ: 10 лучших игр по эйдетике» для педагогов города |  |
| 5 | Организационное совещание «Подготовка к муниципальному конкурсу для педагогов на лучший сценарий образовательной деятельности с использованием технологии ментальных карт» | Собрание рабочей группы на платформе ZOOM  19.12.2023 | Разработка положения о конкурсе | Разработано положение о конкурсе на лучший сценарий ОД |  |
| 6 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Отчет составила: старший воспитатель Полякова Наталья Валентиновна

20.12.2023